## Arbeitslog
Wer | Wann | Wie lange | Arbeitspacket (WBS) | Was
Roland | 2017-08-10 | 5 | 1.01 Meetings | Planung Kick-Off, Projektstart, vorbereitung Dokumentation
Patrick | 2017-08-10 | 5 | 1.01 Meetings | Planung Kick-Off, Projektstart, vorbereitung Dokumentation
Roland | 2017-08-24 | 3 | 1.01 Meetings | Kick-Off
Patrick | 2017-08-24 | 3 | 1.01 Meetings | Kick-Off
Roland | 2017-08-24 | 1 | 1.01 Meetings | Besprechung weiteres Vorgehen
Patrick | 2017-08-24 | 1 | 1.01 Meetings | Besprechung weiteres Vorgehen
Patrick | 2017-09-05 | 3 | 3.01 Requirements Erhebung | Formulieren UserStories
Roland | 2017-09-05 | 3 | 2.01 PhasenPlanung | Phasenplanung
Patrick | 2017-09-10 | 1 | 1.03 Stakeholdermanagement | Stakeholderliste erstellt, vorbereiten Sitzung
Patrick | 2017-09-11 | 3 | 1.01 Meetings | Meeting Skype, Nachbereitung
Roland | 2017-09-11 | 3 | 1.01 Meetings | Meeting Skype, Nachbereitung
Patrick | 2017-09-14 | 1.5 | 1.01 Meetings | Skype Meeting mit Andreas Burkart und A. Hüni
Roland | 2017-09-14 | 1.5 | 1.01 Meetings | Skype Meeting mit Andreas Burkart und A. Hüni
Patrick | 2017-09-17 | 2 | 3.01 Requirements Erhebung | Arbeit an Requirements update nach Gespräch
Patrick | 2017-09-18 | 1 | 3.01 Requirements Erhebung | Update an Req, einarbeiten von A. Burkarts Feedback
Roland | 2017-09-18 | 1 | 3.01 Requirements Erhebung | Update an Req, einarbeiten von A. Burkarts Feedback
Roland | 2017-09-18 | 1 | 2.01 PhasenPlanung | Releaseplanung und Risikoliste
Patrick | 2017-09-20 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting
Roland | 2017-09-20 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting
Patrick | 2017-09-21 | 1.5 | 3.01 Requirements Erhebung | Requirements migration von Gdoc
Roland | 2017-09-28 | 3 | 3.15 GUI | Erster Prototyp erstellt
Patrick | 2017-09-28 | 3 | 3.15 GUI | Erster Prototyp erstellt
Patrick | 2017-10-05 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Update Req nach Meeting
Patrick | 2017-10-10 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Datenvisualisierung Code
Roland | 2017-10-10 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Datenvisualisierung Code
Patrick | 2017-10-12 | 1 | 4.03 SAD | Readme SAD
Roland | 2017-10-12 | 1 | 4.03 SAD | Readme SAD
Patrick | 2017-10-12 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Code Datenvisialisierung
Roland | 2017-10-12 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Code Datenvisialisierung
Patrick | 2017-10-14 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Treeview, Export
Roland | 2017-10-14 | 4 | 3.14 Daten visualisieren | Zoom, Graph
Patrick | 2017-10-16 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Data Export
Patrick | 2017-10-17 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Selection, Delete Selection
Roland | 2017-10-17 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Tooltip
Patrick | 2017-10-19 | 4 | 3.14 Daten visualisieren | Data Export
Roland | 2017-10-19 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Multithreading

## PivotTable
Sum of Wie lange | Column Labels
Row Labels | 2017-08-10 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | Grand Total
Patrick | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48.5
1.01 Meetings | 2017-08-10: 5; 2017-08-24: 4; 2017-09-11: 3; 2017-09-14: 1.5; 2017-09-20: 1.5 | 15
1.03 Stakeholdermanagement | [18 empty] | 1 | bar: 2017-09-10
3.01 Requirements Erhebung | 2017-09-05: 3; 2017-09-17: 2; 2017-09-18: 1; 2017-09-21: 1.5 | 7.5
3.14 Daten visualisieren | 2017-10-05: 2; 2017-10-10: 2; 2017-10-12: 7; 2017-10-14: 2; 2017-10-16: 2; 2017-10-17: 2; 2017-10-19: 4 | 21
3.15 GUI | 2017-09-28: 3 | 3
4.03 SAD | [18 empty] | 1 | bar: 2017-10-12
Roland | 5 | 4 | 3 |  | 3 | 1.5 |  | 2 | 1.5 |  | 3 |  | 2 | 8 | 4 |  | 2 | 7 | 46
1.01 Meetings | 2017-08-10: 5; 2017-08-24: 4; 2017-09-11: 3; 2017-09-14: 1.5; 2017-09-20: 1.5 | 15
2.01 PhasenPlanung | 2017-09-05: 3; 2017-09-18: 1 | 4
3.01 Requirements Erhebung | [18 empty] | 1 | bar: 2017-09-18
3.14 Daten visualisieren | 2017-10-10: 2; 2017-10-12: 7; 2017-10-14: 4; 2017-10-17: 2; 2017-10-19: 7 | 22
3.15 GUI | 2017-09-28: 3 | 3
4.03 SAD | [18 empty] | 1 | bar: 2017-10-12
Grand Total | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 | 2 | 4 | 11 | 94.5

## WBS
1 Kommunikation (gegen aussen) | 2. Planung | 3. Umsetzung | 4. Dokumentation | 5. Reflexion
1.01 Meetings | 2.01 PhasenPlanung | 3.01 Requirements Erhebung | 4.01 Change-Management (RE) | 5.01 Wissentransfer
1.02 Übergabe an Kunde | 2.02 WBS | 3.02 Testing | 4.02 Handbuch | 5.02 Reflexionsdokument
1.03 Stakeholdermanagement | 2.03 Testplan | 3.03 Mockup erstellen | 4.03 SAD
| 2.04 ReleasePlanung | 3.04 Mockup testen | 4.04 Übergabedokumentation
4.05 Usabilitydokument
4.06 SPMP
4.07 QualityDokument (SWOT Risks)
3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN)
3.12 Daten auslesen aus FloxRox
3.13 Daten auswerten
3.14 Daten visualisieren
3.15 GUI
3.16 Schnitstelle zu SPECCHIO
3.21 Framework evaluieren