## Risikoliste
Risikoliste
Beeinflusst
Nr. | Risiko | Qualität | Kosten | Zeit | Wahrscheinlichkeit | Risikofaktor | Bewertung | Massnahmen
1 | Fehlendes Verständnis für die Funktionalität der Geräte (fehlende Dokumentation der Geräte) | 1 | 1 | 0 | 60% | 1.2 | very high priority | Vertiefte Zusammenarbeit mit den Geräteentwickler
2 | Fehlendes Wissen → Spektrometer | 1 | 1 | 0 | 40% | 0.8 | high priority | Fragen werden gezielt an A. Hueni gestellt
3 | Fehlendes Wissen → Serielle Verbindungen und Bluetooth mit Java | 0 | 1 | 0 | 50% | 0.5 | medium priority | Einarbeiten über die Literatur, erstellen von Prototypen
4 | Ausfall eines Team Mitglieds | 0 | 0 | 3 | 10% | 0.3 | low priority | -
5 | Verfügbarkeit eines Testgerätes | 0 | 0 | 3 | 10% | 0.3 | low priority | -
6 | Verspätungen Firmware Entwicklung | 0 | 0 | 2 | 10% | 0.2 | low priority | -
7 | Inkompatible Bluetooth Implementationen (OS/HW) | 1 | 1 | 1 | 10% | 0.3 | low priority | -
8 | Hohe zeitliche Belastung durch Studium | 0 | 0 | 3 | 10% | 0.3 | low priority | -
9 | Zu viel Projektmanagement (Überlastung) | 0 | 1 | 1 | 10% | 0.2 | low priority | -

## Revision
Datum | Wer | Änderung
2017-09-14 | Roland Mosimann | Initiale Version erstellt
2017-09-18 | Roland Mosimann | 6-9 Hinzugefügt