## Arbeitslog
Wer | Wann | Wie lange | Arbeitspacket (WBS) | Was
Patrick | 2017-08-10 | 5 | 1.01 Meetings | Planung Kick-Off, Projektstart, vorbereitung Dokumentation
Patrick | 2017-08-24 | 3 | 1.01 Meetings | Kick-Off
Patrick | 2017-08-24 | 1 | 1.01 Meetings | Besprechung weiteres Vorgehen
Patrick | 2017-09-05 | 3 | 3.01 Requirements Erhebung | Formulieren UserStories
Patrick | 2017-09-10 | 1 | 1.03 Stakeholdermanagement | Stakeholderliste erstellt, vorbereiten Sitzung
Patrick | 2017-09-11 | 3 | 1.01 Meetings | Meeting Skype, Nachbereitung
Patrick | 2017-09-14 | 1.5 | 1.01 Meetings | Skype Meeting mit Andreas Burkart und A. Hüni
Patrick | 2017-09-17 | 2 | 3.01 Requirements Erhebung | Arbeit an Requirements update nach Gespräch
Patrick | 2017-09-18 | 1 | 3.01 Requirements Erhebung | Update an Req, einarbeiten von A. Burkarts Feedback
Patrick | 2017-09-20 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting
Patrick | 2017-09-21 | 1.5 | 3.01 Requirements Erhebung | Requirements migration von Gdoc
Patrick | 2017-09-28 | 3 | 3.15 GUI | Erster Prototyp erstellt
Patrick | 2017-10-05 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Update Req nach Meeting
Patrick | 2017-10-10 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Datenvisualisierung Code
Patrick | 2017-10-12 | 1 | 4.03 SAD | Readme SAD
Patrick | 2017-10-12 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Code Datenvisialisierung
Patrick | 2017-10-14 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Treeview, Export
Patrick | 2017-10-16 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Data Export
Patrick | 2017-10-17 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Selection, Delete Selection
Patrick | 2017-10-19 | 4 | 3.14 Daten visualisieren | Data Export
Patrick | 2017-10-26 | 5 | 3.14 Daten visualisieren | Refactoring v.01. Gui v2
Patrick | 2017-11-01 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting, Übergabe v.0.1
Patrick | 2017-11-02 | 5 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Initialize Connection
Patrick | 2017-11-09 | 1.5 | 1.01 Meetings | Meeting mit Jb Hyperspectral
Patrick | 2017-11-09 | 5 | 1.04 OPTIMISE | planung , Flug buchen, Email, LOM, Draft Präsentation
Patrick | 2017-11-16 | 5 | 3.14 Daten visualisieren | Requirement: Lazy-Loading
Roland | 2017-08-10 | 5 | 1.01 Meetings | Planung Kick-Off, Projektstart, vorbereitung Dokumentation
Roland | 2017-08-24 | 3 | 1.01 Meetings | Kick-Off
Roland | 2017-08-24 | 1 | 1.01 Meetings | Besprechung weiteres Vorgehen
Roland | 2017-09-05 | 3 | 2.01 PhasenPlanung | Phasenplanung
Roland | 2017-09-11 | 3 | 1.01 Meetings | Meeting Skype, Nachbereitung
Roland | 2017-09-14 | 1.5 | 1.01 Meetings | Skype Meeting mit Andreas Burkart und A. Hüni
Roland | 2017-09-18 | 1 | 3.01 Requirements Erhebung | Update an Req, einarbeiten von A. Burkarts Feedback
Roland | 2017-09-18 | 1 | 2.01 PhasenPlanung | Releaseplanung und Risikoliste
Roland | 2017-09-20 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting
Roland | 2017-09-28 | 3 | 3.15 GUI | Erster Prototyp erstellt
Roland | 2017-10-10 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Datenvisualisierung Code
Roland | 2017-10-12 | 1 | 4.03 SAD | Readme SAD
Roland | 2017-10-12 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Code Datenvisialisierung
Roland | 2017-10-14 | 4 | 3.14 Daten visualisieren | Zoom, Graph
Roland | 2017-10-17 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Tooltip
Roland | 2017-10-19 | 7 | 3.14 Daten visualisieren | Multithreading
Roland | 2017-10-26 | 5 | 3.14 Daten visualisieren | Div. Emails, Refactoring v0.1 Gui v2
Roland | 2017-11-01 | 1.5 | 1.01 Meetings | Kundenmeeting, Übergabe v.0.1
Roland | 2017-11-02 | 5 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Initialize Connection
Roland | 2017-11-03 | 1.5 | 3.14 Daten visualisieren | Anpassungen an v0.3
Roland | 2017-11-06 | 1 | 3.14 Daten visualisieren | Applikations Menu implementiert
Roland | 2017-11-08 | 2 | 3.14 Daten visualisieren | Implemented App Menu & ZoomCorrection
Roland | 2017-11-09 | 1.5 | 1.01 Meetings | Meeting mit Jb Hyperspectral
Roland | 2017-11-09 | 5 | 1.04 OPTIMISE | planung , Flug buchen, Email, LOM
Roland | 2017-11-16 | 5 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth implementation
Roland | 2017-11-20 | 2 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth implementation
Roland | 2017-11-21 | 4 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth implementation
Roland | 2017-11-22 | 2 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth implementation
Roland | 2017-11-23 | 6 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth implementation
Roland | 2017-11-23 | 2 | 3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN) | Bluetooth on Win10
Roland | 2017-11-27 | 8 |  | Projektwoche
Roland | 2017-11-28 | 8 |  | Projektwoche
Roland | 2017-11-29 | 8 |  | Projektwoche
Roland | 2017-11-30 | 8 |  | Projektwoche
Roland | 2017-12-01 | 8 |  | Projektwoche
Patrick | 2017-11-27 | 8 |  | Projektwoche
Patrick | 2017-11-28 | 8 |  | Projektwoche
Patrick | 2017-11-29 | 8 |  | Projektwoche
Patrick | 2017-11-30 | 8 |  | Projektwoche
Patrick | 2017-12-01 | 8 |  | Projektwoche

## PivotTable
Sum of Wie lange | Column Labels
Row Labels | 2017-08-10 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | Grand Total
Patrick | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48.5
1.01 Meetings | 2017-08-10: 5; 2017-08-24: 4; 2017-09-11: 3; 2017-09-14: 1.5; 2017-09-20: 1.5 | 15
1.03 Stakeholdermanagement | [18 empty] | 1 | bar: 2017-09-10
3.01 Requirements Erhebung | 2017-09-05: 3; 2017-09-17: 2; 2017-09-18: 1; 2017-09-21: 1.5 | 7.5
3.14 Daten visualisieren | 2017-10-05: 2; 2017-10-10: 2; 2017-10-12: 7; 2017-10-14: 2; 2017-10-16: 2; 2017-10-17: 2; 2017-10-19: 4 | 21
3.15 GUI | 2017-09-28: 3 | 3
4.03 SAD | [18 empty] | 1 | bar: 2017-10-12
Roland | 5 | 4 | 3 |  | 3 | 1.5 |  | 2 | 1.5 |  | 3 |  | 2 | 8 | 4 |  | 2 | 7 | 46
1.01 Meetings | 2017-08-10: 5; 2017-08-24: 4; 2017-09-11: 3; 2017-09-14: 1.5; 2017-09-20: 1.5 | 15
2.01 PhasenPlanung | 2017-09-05: 3; 2017-09-18: 1 | 4
3.01 Requirements Erhebung | [18 empty] | 1 | bar: 2017-09-18
3.14 Daten visualisieren | 2017-10-10: 2; 2017-10-12: 7; 2017-10-14: 4; 2017-10-17: 2; 2017-10-19: 7 | 22
3.15 GUI | 2017-09-28: 3 | 3
4.03 SAD | [18 empty] | 1 | bar: 2017-10-12
Grand Total | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 | 2 | 4 | 11 | 94.5

## WBS
1 Kommunikation (gegen aussen) | 2. Planung | 3. Umsetzung | 4. Dokumentation | 5. Reflexion
1.01 Meetings | 2.01 PhasenPlanung | 3.01 Requirements Erhebung | 4.01 Change-Management (RE) | 5.01 Wissentransfer
1.02 Übergabe an Kunde | 2.02 WBS | 3.02 Testing | 4.02 Handbuch | 5.02 Reflexionsdokument
1.03 Stakeholdermanagement | 2.03 Testplan | 3.03 Mockup erstellen | 4.03 SAD
1.04 OPTIMISE | 2.04 ReleasePlanung | 3.04 Mockup testen | 4.04 Übergabedokumentation
4.05 Usabilitydokument
4.06 SPMP
4.07 QualityDokument (SWOT Risks)
3.11 Verbindung zu FloxRox (WLAN)
3.12 Daten auslesen aus FloxRox
3.13 Daten auswerten
3.14 Daten visualisieren
3.15 GUI
3.16 Schnitstelle zu SPECCHIO
3.21 Framework evaluieren