## Planung
Projektplanung
Semester HS17
[17 empty] | Projektwoche |  |  | Weihnachtsferien
Kalenderwoche | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Wochenstart (Montag) | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22
Inception | bar: 2017-08-07 to 2017-09-11
Elaboration 1 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-25
Elaboration 2 | bar: 2017-10-02 to 2017-10-09
Construction 1 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-23
Construction 2 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-06
Construction 3 | bar: 2017-11-13 to 2017-11-20
Construction 4 | bar: 2017-11-27 to 2017-12-04
Transition 1 | bar: 2017-12-11; 2018-01-01
Transition 2 | bar: 2018-01-08 to 2018-01-15
Meilensteine | 2017-09-04: 1; 2017-09-11: 2; 2017-10-09: 3; 2017-10-23: 4; 2017-12-04: 5; 2018-01-15: 6
Releases / Prototypen | 2017-09-25: 0.1; 2017-10-09: 0.2; 2017-10-23: 0.3; 2017-11-06: 0.4; 2017-11-20: 0.5; 2017-12-04: 1; 2018-01-01: 1.1; 2018-01-15: 1.2
Verfügbarkeit (in Stunden)
Roland Mosimann |  |  | 5 | Ferien | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
Patrick Wigger |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
Martin Gwerder | 2017-11-27: evtl. Abwesend; 2017-12-18: Nicht erreichbar; 2017-12-25: Nicht erreichbar
Andreas Hüni | 2017-12-04: erreichbar, aber ausser Land; 2017-12-11: erreichbar, aber ausser Land; 2017-12-18: Nicht erreichbar; 2017-12-25: Nicht erreichbar

## Meilensteine
Meilensteine
Nr. | Fälligkeit | Status | Beschreibung
1 | 2017-09-11 | offen | Meilensteine - Meilensteine → Abgenommen Hueni, Gwerder - Grobplanung → Abgenommen Hueni, Gwerder
2 | 2017-09-17 | offen | Lifecycle Objective Milestone (Abschluss Inception) - Vision → Abgenommen Hueni, Gwerder - Initiale Requierments & UseCases (als UserStories) → Abgenommen Hueni, Gwerder - Risiken evaluiert → Zur Kenntnis Hueni, Gwerder
3 | 2017-10-16 | offen | Lifecycle Architecture Milestone (Abschluss Elaboration) - ArchitekturPrototyp erstellt → Abgenommen Hueni, Gwerder - GUI Prototyp erstellt→ Abgenommen Hueni, Gwerder - Planung der Construction Phase → Abgenommen Hueni, Gwerder - Detaillierte und priorisierte Requirements & UseCases (als UserStories) → Abgenommen Hueni, Gwerder - Testgerät erhalten → Abgenommen Mosimann, Wigger - Zwischengespräch durchgeführt → Gwerder, Wigger, Mosimann
4 | 2017-10-30 | offen | - Entscheidung Eingabe IP6 → von Wigger, Mosimann - Entscheidung Erstellung Plakat → von Wigger, Mosimann - Entscheidung Durchführung Verteidigung → von Wigger, Mosimann
6 | 2017-12-11 | offen | Initial Operational Capability Milestone (Abschluss Construction) - Produkt → Begutachtet Hueni, Gwerder - Produkt-Dokumentation → Begutachtet Hueni, Gwerder - Planung Übergabe und Integration → Abgenommen Hueni, Gwerder - Bestehende Mängel sind dokumentiert → Abgenommen Hueni, Gwerder
7 | 2018-01-19 | offen | Product Release Milestone (Abschluss Transition) - Produkt → Abgenommen Hueni, Gwerder - Produkt-Dokumentation → Abgenommen Hueni, Gwerder - Selbstreflektion → Übergeben an Gwerder - Projekt-Dokumentation → Übergeben an Gwerder (Print & PDF)

## Termine
Termine
Beschreibung | Datum
Semesterbeginn | 2017-09-18
Projektwoche | 2017-11-27
Projektwoche | 2017-11-28
Projektwoche | 2017-11-29
Projektwoche | 2017-11-30
Projektwoche | 2017-12-01
Weihnachtsferien | 2017-12-25
Weihnachtsferien | 2017-12-26
Weihnachtsferien | 2017-12-27
Weihnachtsferien | 2017-12-28
Weihnachtsferien | 2017-12-29
Weihnachtsferien | 2017-12-30
Weihnachtsferien | 2017-12-31
Weihnachtsferien | 2018-01-01
Weihnachtsferien | 2018-01-02
Weihnachtsferien | 2018-01-03
Weihnachtsferien | 2018-01-04
Weihnachtsferien | 2018-01-05
Projektabgabe | 2018-01-19
Notenbekanntgabe (spätestens) | 2018-02-02