## Planung
Semester HS17
[17 empty] | Projektwoche |  |  | Weihnachtsferien
Kalenderwoche | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
WochenStart (Montag) | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22
Planung
Inception | bar: 2017-08-07 to 2017-09-11
KickOff | bar: 2017-08-14 to 2017-08-21
Elaboration | bar: 2017-09-18 to 2017-10-09
Construction | bar: 2017-10-16 to 2017-12-04
Transition | bar: 2017-12-11; 2018-01-01 to 2018-01-15
Verfügbarkeit (in Stunden)
Roland Mosimann |  |  |  | Ferien |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
Patrick Wigger |  |  |  |  | SJF | SJF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
Martin Gwerder | 2017-11-27: evtl. Abwesend; 2017-12-18: Nicht erreichbar; 2017-12-25: Nicht erreichbar
Andreas Hüni | 2017-12-04: erreichbar, aber ausser Land; 2017-12-11: erreichbar, aber ausser Land; 2017-12-18: Nicht erreichbar; 2017-12-25: Nicht erreichbar

## Termine
SemesterStart: | 2017-09-18
Projektwoche | 2017-11-27
Projektwoche | 2017-11-28
Projektwoche | 2017-11-29
Projektwoche | 2017-11-30
Projektwoche | 2017-12-01
Weihnachtsferien | 2017-12-25
Weihnachtsferien | 2017-12-26
Weihnachtsferien | 2017-12-27
Weihnachtsferien | 2017-12-28
Weihnachtsferien | 2017-12-29
Weihnachtsferien | 2017-12-30
Weihnachtsferien | 2017-12-31
Weihnachtsferien | 2018-01-01
Weihnachtsferien | 2018-01-02
Weihnachtsferien | 2018-01-03
Weihnachtsferien | 2018-01-04
Weihnachtsferien | 2018-01-05
Projektabgabe: | 2018-01-19