## Risikoliste
Risikoliste
Beeinflusst
Nr. | Risiko | Qualität | Kosten | Zeit | Wahrscheinlichkeit | Risikofaktor | Bewertung | Massnahmen
1 | Fehlende Dokumentation der Geräte | 1 | 0 | 0 | 60% | 0.6 | medium priority | Vertiefte Zusammenarbeit mit den Geräteentwickler
2 | Fehlendes Wissen → Spektrometer | 0 | 0 | 1 | 60% | 0.6 | medium priority | Fragen werden gezielt an A. Hueni gestellt
3 | Fehlendes Wissen → Serielle Verbindungen und Bluetooth mit Java | 0 | 0 | 1 | 50% | 0.5 | medium priority | Einarbeiten über die Literatur, erstellen von Prototypen
4 | Ausfall eines Team Mitglieds | 0 | 0 | 3 | 10% | 0.3 | low priority | -
5 | Verfügbarkeit eines Testgerätes |  |  | 3 | 10% | 0.3 | low priority | Erhöht sich je näher die Construction kommt

## Revision
Datum | Wer | Änderung
2017-09-14 | Roland Mosimann | Initiale Version erstellt